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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_28_»________ноября 2025________ г. N__12570__
Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории муниципального образования города Кургана на 2026 год


В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Российской Федерации от 08.07.2023 г. № 1130 «Об утверждении Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утратившему силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 86» Администрация города Кургана постановляет:

1.
Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории муниципального образования города Кургана на 2026 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте муниципального образования города Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kurgan-city.ru.

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Кургана, директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана Медведева А.В.
	Заместитель Главы города Кургана
	С.В. Романов


Серых Антон Михайлович

(3522) 42-85-02  доб. 717#

Приложение

к постановлению

Администрации города Кургана 

от ____28.11.2025____г. № _12570____

«Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории муниципального образования города Кургана на 2026 год»
Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей 
на территории муниципального образования города Кургана на 2026 год
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей, оборудование, требующее ремонта
	Эксплуатирующая компания
	Вид текущего ремонта
	Характеристика оборудования
	Количество 
	График выполнения работ
	Перечень объектов потребителей тепловой энегии, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено вследствие проведения ремонта

	
	
	
	
	
	
	Срок начала
	Срок окончания
	

	 
	СП "Тепловые сети" ПАО "КГК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Тепловая трасса от теплопункта №7
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф159
	48
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф57
	24
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	2
	
	
	

	1.2.
	Тепловая трасса от теплопункта № 12
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф108
	30
	15.05.2026
	31.05.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф159
	50
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф89
	24
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	2
	
	
	

	1.3.
	Тепловая трасса от теплопункта №21
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф219
	24
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф159
	12
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф108
	36
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф76
	16
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	
	
	

	1.4.
	Тепловая трасса от теплопункта № 42
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф219
	12
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф108
	24
	
	
	

	1.5.
	Тепловая трасса от теплопункта № 52
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф273
	12
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф159
	48
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф89
	36
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	1.6.
	Тепловая трасса от теплопункта № 55
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф325
	36
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф159
	12
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф89
	24
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	2
	
	
	

	1.7.
	Тепловая трасса от теплопункта №60
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф159
	12
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	
	
	

	1.8.
	Тепловая трасса от теплопункта № 67
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф273
	24
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф159
	48
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф108
	36
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф89
	24
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	
	
	


	1.9.
	Тепловая трасса от теплопункта № 86
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф108
	12
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф 76
	8
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	
	
	

	1.10.
	Тепловая трасса от теплопункта № 93
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф159
	36
	02.06.2026
	02.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф89
	30
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	
	
	

	1.11.
	Тепловая трасса от теплопункта №94
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф159
	36
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф108
	12
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	Ду80
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	Ду100
	1
	
	
	

	1.12.
	Тепловая трасса от теплопункта № 118
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф325
	24
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф219
	12
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф159
	12
	
	
	

	1.13.
	Тепловая трасса от теплопункта № 145
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф219
	24
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф159
	12
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф108
	12
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф57
	24
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	
	
	

	1.14.
	Тепловая трасса от ТП№1 ул. Красина 88а до ж.д. Станционная 41, прох. ч/з ТК д.24,29,3
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф219
	30
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф159
	20,24
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф108
	19,36
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	1
	
	
	

	1.15.
	Тепловая трасса от теплопункта № 3
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф219
	26,44
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф89
	9,48
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	2
	
	
	

	1.16.
	Тепловая трасса от врезки в т/с по ул. Зорге 64 до ул. Красина 69,
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф108
	30
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	Ду100
	2
	
	
	

	1.17.
	Тепловая трасса от теплопункта № 5
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.18.
	Тепловая трасса от теплопункта № 14
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф159
	39,06
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	1.19.
	Тепловая трасса от теплопункта № 19
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф325
	20
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.20.
	Тепловая трасса от теплопункта № 29
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф108
	20
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф89
	29,48
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	
	
	

	1.21.
	Тепловая трасса от теплопункта № 44
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф108
	36,36
	02.09.2026
	15.09.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф89
	19,48
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	
	
	

	1.22.
	Тепловая трасса от теплопункта № 53
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф108
	29,36
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	1.23.
	Тепловая трасса от теплопункта № 58
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф159
	38,12
	02.09.2026
	15.09.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф89
	20
	
	
	

	1.24.
	Тепловая трасса от теплопункта № 70
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф108
	10
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф89
	30
	
	
	

	1.25.
	Тепловая трасса от теплопункта № 75
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф159
	17,18
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	Ду80
	2
	
	
	

	1.26.
	Тепловая трасса от теплопункта № 98
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф108
	20
	05.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф89
	16,96
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	
	
	

	1.27.
	Тепловая трасса от котельной №13К
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф76
	10
	05.05.2026
	05.05.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф89
	10
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	2
	
	
	

	1.28.
	Тепловая трасса от котельной №25К
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф108
	15
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф89
	15
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	2
	
	
	

	1.29.
	Тепловая трасса от котельной №29К
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф76
	15
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф89
	15
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф57
	15
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	2
	
	
	

	1.30.
	Тепловая трасса от теплопункта № 95
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф159
	15
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф108
	20
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф57
	15
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	1.31.
	Тепловая трасса от теплопункта №99
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф159
	20
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф108
	25
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф89
	15
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	1.32.
	Тепловая трасса от теплопункта № 100
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	1.33.
	Тепловая трасса от теплопункта № 111
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф273
	15
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	1
	
	
	

	1.34.
	Тепловая трасса от теплопункта № 112
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	
	
	

	1.35.
	Тепловая трасса от теплопункта № 114
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф219
	15
	02.09.2026
	15.09.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	1.36.
	Тепловая трасса от теплопункта № 119
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф273
	10
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф108
	16
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф76
	20
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	1.37.
	Тепловая трасса от теплопункта № 154
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф159
	20
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф108
	20
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф89
	20
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	
	
	

	1.38.
	Тепловая трасса от теплопункта № 159
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф325
	15
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф89
	15
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	1
	
	
	

	1.39.
	Тепловая трасса от теплопункта №168
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф325
	16
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф300
	2
	
	
	

	1.40.
	Тепловая трасса от врезки в ТК жд Зорге, 16,18 до жд 1 Мая ,4 ТК-29А
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф89
	40
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	1.41.
	Тепловая трасса от ТП41
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф159
	24
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	1.42.
	Тепловая трасса от теплопункта №32
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф108
	40
	 
	 
	 

	
	
	
	замена тр/провода
	ф159
	22
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	1.43.
	Тепловая трасса от теплопункта №32
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф89
	60
	02.06.2026
	30.06.2026
	 

	
	
	
	замена тр/провода
	ф108
	37
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	1.44.
	Тепловая трасса от теплопункта №32
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф273
	26
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	1.45.
	Тепловая трасса от теплопункта №32
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф89
	11
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	1.46.
	Тепловая трасса от теплопункта №45
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф108
	10
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	1.47.
	Тепловая трасса от теплопункта №87
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф273
	25
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	1.48.
	Тепловая трасса от теплопункта №54
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф89
	26
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	1.49.
	Тепловая трасса от теплопункта №32
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф108
	12
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	1.50.
	Тепловая трасса от НО 135 до НО 136
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф720
	50
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	1.51.
	Тепловая трасса  от ст. 104 до ст.№36 
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф426
	10
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена тр/провода
	ф720
	40
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ду150
	1
	
	
	

	
	
	
	зам.компенсатора сальник.
	ф720
	2
	
	
	

	1.52.
	Тепловая трасса  от ТК-23а до ТК-50 
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф720
	150
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	1.53.
	Тепловая трасса  от ТК507 до ТК516
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф720
	60
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ду150
	2
	
	
	

	1.54.
	Тепловая трасса от ТК50/1 до ТК39/19
	ПАО "КГК"
	зам.запор.арматуры
	ф150
	4
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам.запор.арматуры
	ф80
	2
	
	
	

	
	
	
	замена тр/провода
	ф530
	100
	
	
	

	1.55.
	Тепловая трасса от ст. 318 до насосной 3,4 
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф1020
	80
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	1.56.
	Тепловая трасса от насосной 3,4 до ПСЗ-35
	ПАО "КГК"
	замена тр/провода
	ф1020
	50
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	3.1.
	Помещение ТП № 35, насос КМ 65-50-160 5,5/3000
	ПАО "КГК"
	замена насоса
	2050500426
	1
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	3.2.
	Здание ТП-155  г.Курган Половинская,8в; насос КМ 80-50-200
	ПАО "КГК"
	замена насоса
	э41477т00
	1
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	3.3.
	Здание ТП-55, насос К 90-32 с эл.двигателем 11кВт/1500;
насос К 160/30 с эл.двигателем 17кВт/3000;
	ПАО "КГК"
	замена насоса
	э411580т0
	1
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена насоса
	э41271т00
	1
	15.05.2026
	30.05.2026
	

	3.4.
	Здание ТП-59, насос К90/32 с  эл.двигателем   15квт/3000
	ПАО "КГК"
	замена насоса
	э412148т0
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	3.5.
	Здание ТП-63, насос  1К150-125-315б с  эл.двигателем  18,5кВт/1500
	ПАО "КГК"
	замена насоса
	000007755
	1
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	3.6.
	Помещение в здании ТП№93; насос К50-32-125 с  эл.двигателем   2,2квт/3000
	ПАО "КГК"
	замена насоса
	э412152т0
	1
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	
	К100-165-200а с эл.двигателем 15кВт/3000
	
	замена насоса
	э41947т00
	1
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	
	К65-50-160 с эл. Двигателем 17 кВт/3000
	
	замена насоса
	э41949т00
	1
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	3.7.
	Здание ТП-39; насос К 80-65-160, эл.двигатель 7,5 КВт/2900
	ПАО "КГК"
	замена насоса
	2050500226
	1
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	3.8.
	Помещения в здании ТП-66
	ПАО "КГК"
	замена секций 
	э41263т00
	3
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	Водоподогреватель водо-водянной ф273-4000
	
	
	
	
	
	
	

	3.9.
	Здание ТП-77
	ПАО "КГК"
	замена секций 
	э41269т00
	5
	02.09.2026
	15.09.2026
	без отключения потребителей

	
	Водоподогреватель водо-водянной ф219-4000
	
	
	
	
	
	
	

	3.10.
	Здание ТП№7
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	02.09.2026
	15.09.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	3.11.
	Помещения ТП№12
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф200
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	
	
	

	3.12.
	Помещения ТП-20
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	1
	
	
	

	3.13.
	Здания ТП-21  
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф200
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	2
	
	
	

	3.14.
	Здание ТП-25
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф200
	1
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	1
	
	
	

	3.15.
	Здание ТП-52
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф200
	2
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	
	
	

	3.16.
	Здание ТП-55
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	1
	
	
	

	3.17.
	Здание ТП-64
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	3.18.
	Здание ТП-59
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф200
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	1
	
	
	

	3.19.
	Здание ТП-63
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	3
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	
	
	

	3.20.
	Здание ТП-73
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф200
	1
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	
	
	

	3.21.
	Здание ТП-76
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф200
	1
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	3.22.
	Здание ТП-77
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	3.23.
	Здание ТП-79
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф200
	1
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	1
	
	
	

	3.24.
	Помещения ТП№86 
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф250
	1
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф200
	1
	
	
	

	3.25.
	Здание ТП-89
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	3.26.
	Здание ТП-101 
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	1
	
	
	

	3.27.
	 Помещения  ТП-102
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	3.28.
	Здание ТП-118 с насосной
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	3
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	
	
	

	3.29.
	Помещения  ТП№145
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	3.30.
	Здание теплового пункта № 49; Водоподогреватель  d 325=4м, 4секц.
	ПАО "КГК"
	замена секций 
	э41333т00
	4
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	3.31.
	Здание теплового пункта №53; Водоподогреватель 219-4000-2секц.
	ПАО "КГК"
	замена  секций
	э41204т00
	2
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	3.32.
	Здание теплового пункта № 69; Водоподогреватель 273-4000-3 секц.
	ПАО "КГК"
	замена секций 
	2050010031
	3
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	3.33.
	Здание теплового пункта № 18; Водоподогреватель ф219*4000-3с;
	ПАО "КГК"
	замена секций 
	э41322т00
	3
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	3.34.
	Здание теплового пункта № 70,
	ПАО "КГК"
	замена секций 
	э412723т0
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	Водоподогреватель 273-4000-1 секц.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водоподогреватель 273-4000-2 секц.
	
	замена секций 
	э411718т0
	2
	
	
	

	3.35.
	Здание теплового пункта № 71; 
	ПАО "КГК"
	замена секций 
	э41308т00
	1
	02.09.2026
	15.09.2026
	без отключения потребителей

	
	Водоподогреватель 273-4000-1 секц.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водоподогреватель 219-4000-1 секц.
	
	замена секций 
	
	1
	
	
	

	3.36.
	Здание теплового пункта №127: Водоподогреватель 100-4000-1 секц.
	ПАО "КГК"
	замена секций 
	э412466т0
	1
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	3.37.
	Здание теплового пункта № 3;  Насос К200-150-315 37/1500
	ПАО "КГК"
	замена насоса
	2050000050
	1
	02.09.2026
	15.09.2026
	без отключения потребителей

	3.38.
	Здание теплового пункта № 4ж; Насос К 150-125-315
	ПАО "КГК"
	замена насоса
	000008898
	2
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	3.39.
	Здание теплового пункта № 91;Насос КМ 100-80-160 двиг. АД 160S2 ЖУЗ IМ2021 IP54 S1
	ПАО "КГК"
	замена насоса
	000086283
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	Насос КМ 100-80-160 двиг. АД 160S2 ЖУЗ IМ2021 IP54 S1
	
	замена насоса
	000086282
	1
	
	
	

	3.40.
	Здание теплового пункта № 127; Насос К65-50-125 с эл.двиг.
	ПАО "КГК"
	замена насоса
	000000041
	1
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	3.41.
	Здание теплового пункта № 1
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	
	
	

	3.42.
	Нежилое помещение теплопункта № 1ж
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	3
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф200
	1
	
	
	

	3.43.
	Здание теплового пункта № 3
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф200
	2
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	3
	
	
	

	3.44.
	Оборудование теплопункта № 4ж
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	3
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	3
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	1
	
	
	

	3.45.
	Помещение теплопункта № 14
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	2
	
	
	

	3.46.
	Здание теплопункта № 17
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф80
	3
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	3.47.
	Помещение теплопункта №19
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	3
	
	
	

	3.48.
	Помещения теплопункта №40
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	02.09.2026
	15.09.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	1
	
	
	

	3.49.
	Здание теплопункта №49
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф200
	1
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	3.50.
	Здание теплопункта №53
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	
	
	

	3.51.
	Помещения теплопункта №82
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	1
	
	
	

	3.52.
	Помещения теплопункта №98
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	3.53.
	Здание теплопункта №127
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф100
	3
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	3
	
	
	

	3.54.
	Оборудование теплопункта № 141
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	
	
	

	3.55.
	Помещения теплопункта №165
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	
	
	

	3.56.
	Здание теплопункта № 37; 
	ПАО "КГК"
	замена насоса
	2030000691
	1
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	насос К 150-125-315 
	
	
	
	
	
	
	

	
	насос К 65-50-160
	
	замена насоса
	2030000474
	1
	
	
	

	
	 

 
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	3
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	3.57.
	Здание теплового пункта № 104; насос КМ 80-65-160 двиг. АИРМ112М2
	ПАО "КГК"
	замена насоса
	000084414
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	
	
	

	3.58.
	Здание теплового пункта № 139; насос КМ 80-50-200
	ПАО "КГК"
	замена насоса
	э411770т0
	1
	01.07.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	3.59.
	ЗЗдание теплового пункта № 158; насос К 50-32-125
	ПАО "КГК"
	замена насоса
	э41650т00
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	3.60.
	Здание теплопункта № 99;Водоподогреватель ф219*4000-3с
	ПАО "КГК"
	замена секций 
	э41904т00
	3
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	3.61.
	Здание теплопункта № 133 
	ПАО "КГК"
	 
	э41255т00
	 
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	
	Водоподогреватель ф273*4000-3с
	
	замена секций 
	
	3
	
	
	

	
	Водоподогреватель ф219*4000-3с
	
	замена секций 
	
	3
	
	
	

	3.62.
	Здание теплопункта № 140;Водоподогреватель ф219*4000-5с
	ПАО "КГК"
	замена секций 
	э44188т00
	5
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	3.63.
	Здание ТП № 142; 
	ПАО "КГК"
	 
	э411563т0
	 
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	Водоподогреватель ф273*4000-4с
	
	замена секций 
	
	4
	
	
	

	
	Водоподогреватель ф219*4000-4с
	
	замена секций 
	
	4
	
	
	

	3.64.
	Здание теплового пункта № 36
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	3
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф200
	2
	
	
	

	3.65.
	Здание теплового пункта № 85
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	2
	
	
	

	3.66.
	Здание теплового пункта № 96
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	3.67.
	Помещения теплопункта № 103
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	1
	02.09.2026
	15.09.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	
	
	

	3.68.
	Помещения теплопункта № 105
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	3
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	3.69.
	Здание теплопункта № 107
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	2
	
	
	

	3.70.
	Здание теплопункта № 111
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф250
	2
	
	
	

	3.71.
	Здание теплопункта № 115
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	1
	
	
	

	3.72.
	Здание теплопункта № 122
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	2
	
	
	

	3.73.
	Здание теплопункта № 124
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	2
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	2
	
	
	

	3.74.
	Здание теплопункта № 135 
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	2
	
	
	

	3.75.
	Здание теплопункта № 138 
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф150
	1
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	2
	
	
	

	3.76.
	Здание теплопункта № 142
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф100
	4
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	3
	
	
	

	3.77.
	Здание теплопункта № 148
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф100
	1
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	1
	
	
	

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф200
	1
	
	
	

	3.78.
	Здание теплопункта № 154 
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф150
	1
	
	
	

	3.79.
	Здание теплопункта № 159
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф100
	3
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф50
	2
	
	
	

	3.80.
	Здание теплопункта № 119
	ПАО "КГК"
	зам. запор.арматуры
	ф100
	2
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	зам. запор.арматуры
	ф80
	3
	
	
	

	4.1.
	Теплопункт № 13 Центральный район Гоголя,56,(гор.сад) ПЧ-ТТПТ-50-380-50-02м-УХЛ4
	ПАО "КГК"
	замена преобразователя частоты
	18,5кВт
	1
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	4.2.
	Теплопункт № 13 Центральный район Гоголя,56,(гор.сад) ПЧ-ТТПТ-12,5-380-50-02м-УХЛ5
	ПАО "КГК"
	замена регулятора температуры
	ф80
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	4.3.
	Теплопункт № 32 Советский район К.Мяготина,66Б
	ПАО "КГК"
	замена преобразователя частоты
	18,5кВт
	1
	02.09.2026
	15.09.2026
	без отключения потребителей

	4.4.
	Теплопункт № 26 Советский район ул. Дзержинского 38Б
	ПАО "КГК"
	замена регулятора температуры
	ф65
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	4.5.
	Теплопункт № 27 Советский район ул. Дзержинского 38Б
	ПАО "КГК"
	замена преобразователя частоты
	11кВт
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	4.6.
	Теплопункт № 38 Центральный район Советская,70а,АТV31HU30N4
	ПАО "КГК"
	замена регулятора температуры
	ф80
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	4.7.
	Теплопункт № 3 Центральный район, ул. Володарского 77а
	ПАО "КГК"
	замена регулятора температуры
	ф80
	1
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	4.8.
	Теплопункт № 14 Центральный район, ул.Красина 287А
	ПАО "КГК"
	замена регулятора температуры
	ф80
	1
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	4.9.
	Теплопункт № 17 Центральный район, ул.Кирова,65 стр.1  
	ПАО "КГК"
	замена преобразователя частоты
	18,5кВт
	1
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	4.10.
	Теплопункт № 126 Советский район ул. 8-я Больничная,ПЧ-ТТПТ-40-380-50-02-УХЛ4
	ПАО "КГК"
	замена преобразователя частоты
	18,5кВт
	2
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	4.11.
	Теплопункт № 90 Центральный район ул. Красина 56,ПЧ-ТТПТ-40-380-50-02М-УХЛ5
	ПАО "КГК"
	замена преобразователя частоты
	18,5кВт
	1
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	4.12.
	Теплопункт №82 Центральный район ул. Климова 56а,ПЧ-ТТПТ-40-380-50-02м-УХЛ5
	ПАО "КГК"
	замена преобразователя частоты
	15кВт
	1
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	4.13.
	Теплопункт № 102 Октябрьский район ул. Половинская 14а,                             ПЧ-ТТПТ-40-380-50-02М-УХЛ5
	ПАО "КГК"
	замена регулятора температуры
	ф65
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	4.14.
	Теплопункт № 118 Октябрьский район К.Маркса,137а                         
	ПАО "КГК"
	замена регулятора температуры
	ф80
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	4.15.
	Теплопункт № 7 Октябрьский район ул.К.Мяготина ,167а                   
	ПАО "КГК"
	замена преобразователя частоты
	18,5кВт
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	4.16.
	Теплопункт № 103 Первомайский район 1 мкр., 15а, ПЧ-ТТПТ-31,5-380-50-02м-УХЛ4                   
	ПАО "КГК"
	замена преобразователя частоты
	18,5кВт
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	4.17.
	Теплопункт № 96 Первомайский район 2 мкр., 22б, ПЧ-ТТПТ-40-380-50-02м-УХЛ5
	ПАО "КГК"
	замена регулятора температуры
	ф65
	1
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	4.18.
	Теплопункт № 113 Советский район ул.Отдыха,53а
	ПАО "КГК"
	замена измерит.участка
	Ду250
	2
	01.07.2026
	31.07.2026
	без отключения потребителей

	5.1.
	УУТЭ от ТК-503 влево, инв№э44854т,ТСР с УРСВ -020-004, ИУ250-2шт,ДД-2шт(ТК-501, ТП)
	ПАО "КГК"
	замена тепловычеслителя
	42
	1
	15.05.2026
	30.05.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена термпреобразователя
	ТПС 133
	2
	
	
	

	
	
	
	замена датчика давления
	СДВ-И
	2
	
	
	

	
	
	
	замена расходомера
	120-Ц
	1
	
	
	

	
	
	
	замена измерит.участка
	Ду250
	2
	
	
	

	5.2.
	УУТЭ от ТК-501, влево ТСР с УРСВ 120Ц, ИУ250 -2шт.ДД (УУТЭ ПСЗ 6/3(ЦТП-139) инв.№э44875т,
	ПАО "КГК"
	замена тепловычеслителя
	42
	1
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена термпреобразователя
	ТПС 133
	2
	
	
	

	
	
	
	замена датчика давления
	СДВ-И
	2
	
	
	

	
	
	
	замена расходомера
	120-Ц
	1
	
	
	

	
	
	
	замена измерит.участка
	Ду250
	2
	
	
	

	5.3.
	УУТЭ от ТК-501, вправо ТСР с УРСВ 120Ц, ИУ250 -2шт.ДД-шт(ТК-501, ТП) инв.№э44856т,
	ПАО "КГК"
	замена тепловычеслителя
	42
	1
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена термпреобразователя
	ТПС 133
	2
	
	
	

	
	
	
	замена датчика давления
	СДВ-И
	2
	
	
	

	
	
	
	замена расходомера
	120-Ц
	1
	
	
	

	
	
	
	замена измерит.участка
	ф300
	1
	
	
	

	5.4.
	УУТЭ от ПСЗ-5/3, ТСР с УРСВ-120Ц ИУ 300-2шт, ДД-2ш(УУТЭ от ПСЗ-5/3) инв.№44875т
	ПАО "КГК"
	замена датчика давления
	СДВ-И
	1
	02.06.2026
	30.06.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена измерит.участка
	Ду250
	2
	
	
	

	5.5.
	УУТЭ от ПСЗ-6/3,(к ЦТП-139), ТСР с УРСВ-120Ц ИУ 250-2шт, ДД(УУТЭ от ПСЗ-6/3)(ЦТП-139) инв.№44875т
	ПАО "КГК"
	замена тепловычеслителя
	42
	1
	01.08.2026
	29.08.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена термпреобразователя
	ТПС 133
	2
	
	
	

	
	
	
	замена датчика давления
	СДВ-И
	2
	
	
	

	 
	ОП "Энергетические сети" ПАО "КГК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Источники теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	без отключения потребителей

	1.2.1
	Теплообменник на ТП-1 от котельной №16
	ПАО "КГК"
	ремонт теплообменника
	ТИЖ 0,18-45,36-2х
	3
	04.05.2026
	05.05.2026
	

	1.2.2
	Теплообменник на котельной №31
	ПАО "КГК"
	ремонт теплообменника
	Росвеп GDX-026-L-5-P-61
	1
	04.05.2026
	05.05.2026
	без отключения потребителей

	1.2.3
	Теплообменник на котельной №32
	ПАО "КГК"
	ремонт теплообменника
	ИнвентSm24a-16
	1
	04.05.2026
	05.05.2026
	

	1.2.4
	Теплообменник паровой на котельной №1,8
	ПАО "КГК"
	ремонт теплообменника
	ТИЖ-0,18-36,00-1х
	2
	04.05.2026
	30.09.2026
	без отключения потребителей

	2
	Тепловые сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.5.1
	Тепловая сеть от котельной №12 по ул. Школьной в мкр. Черемухово
	ПАО "КГК"
	замена трубопровода 
	ф273
	80
	04.05.2026
	30.09.2026
	

	2.5.2
	Тепловая трасса от котельной №16 под проезжей частью ул. Гайдара
	ПАО "КГК"
	замена трубопровода 
	ф89
	30
	04.05.2026
	30.09.2026
	без отключения потребителей

	2.5.3
	Тепловая сеть от котельной №16 по ул. Челябинская
	ПАО "КГК"
	замена трубопровода 
	ф159
	150
	04.05.2026
	30.09.2026
	

	2.5.4
	Тепловая сеть от котельной №16 вдоль ж.д.№31 по ул. Космонавтов
	ПАО "КГК"
	замена трубопровода 
	ф159
	100
	04.05.2026
	30.09.2026
	

	2.5.5
	Тепловая сеть от котельной №24 на ж.д. №17 в мкр. Мостостроителей
	ПАО "КГК"
	замена трубопровода 
	ф57
	100
	04.05.2026
	30.09.2026
	без отключения потребителей

	2.5.6
	Тепловая сеть от котельной №1,8 под проезжей частью по ул. Карбышева
	ПАО "КГК"
	замена трубопровода 
	ф325
	88
	04.05.2026
	30.09.2026
	

	2.5.7
	Тепловая сеть от котельной №23 под проезжей частью в районе ж.д. №5 и №6 по ул. Лесопарковая
	ПАО "КГК"
	замена трубопровода 
	ф108
	40
	04.05.2026
	30.09.2026
	

	2.5.8
	Тепловая сеть от котельной №22 под проезжей частью по ул. 9 Мая в районе ж.д. №66 и №65 по ул. 9 Мая
	ПАО "КГК"
	замена трубопровода 
	ф219
	30
	04.05.2026
	30.09.2026
	без отключения потребителей

	2.5.9
	Изоляционное покрытие тепловой сети
	ПАО "КГК"
	восстановление изоляционного покрытия
	утеплитель (куб.м)
	385
	04.05.2026
	30.09.2026
	

	
	
	
	
	стеклопластик (кв.м)
	8000
	
	
	

	2.5.10
	Замена запорной арматуры
	ПАО "КГК"
	замена задвижки
	ф20
	12
	04.05.2026
	30.09.2026
	без отключения потребителей

	
	
	
	замена задвижки
	ф25
	17
	
	
	

	
	
	
	замена задвижки
	ф40
	18
	
	
	

	
	
	
	замена задвижки
	ф50
	20
	
	
	

	
	
	
	замена задвижки
	ф70
	10
	
	
	

	
	
	
	замена задвижки
	ф80
	6
	
	
	

	
	
	
	замена задвижки
	ф100
	10
	
	
	

	
	
	
	замена задвижки
	ф150
	10
	
	
	

	
	
	 
	замена задвижки
	ф200
	5
	
	
	


__________________________________________________

