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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_23_»_______декабря 2025________ г. N__14032__
Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	Об утверждении муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 
города Кургана»


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом муниципального образования города Кургана Администрация города Кургана постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования города Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kurgan-city.ru.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы города Кургана, директора Департамента развития городского хозяйства Администрации города Кургана Давыдова Д.А., директора Департамента финансов и имущества Администрации города Кургана Зворыгина И.В., директора Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана Юшковой Н.В., заместителя Главы города Кургана, директора Департамента социальной политики Администрации города Кургана Гурьянову Ю.И., заместителя Главы города Кургана, директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана Медведева А.В.
	Глава города Кургана
	А.А. Науменко


Захарова Алена Васильевна
(3522) 42-89-06 доб.546




	

	Приложение к постановлению Администрации города Кургана
от «23» _12_ 2025 г. № 14032
«Об утверждении муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана»




 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

города Кургана»
Паспорт программы
	Наименование 

муниципальной программы 
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана» (далее – Программа)

	Основания для 

разработки муниципальной программы 


	- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ;
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Решение Курганской городской Думы от 22.08.2018 г.          № 126 «Об утверждении Положения об организации мероприятий по охране окружающей среды в границах города Кургана»;
- Решение Курганской Городской Думы от 22.06.2016 г. года № 124 «Об утверждении Положения об организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах города Кургана»;
- Решение Курганской городской Думы от 31.03.2021 г. № 19 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Кургана до 2035 года»;
- Постановление Администрации города Кургана от 06.05.2025 г. № 4555 «О разработке Плана мероприятий на 2026 - 2028 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Кургана до 2035 года и Прогноза социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2026 - 2028 годы».

	Заказчик 

муниципальной программы 
	Администрация города Кургана


	Разработчик 

муниципальной программы 
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана, 
Департамент социальной политики Администрации города Кургана, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана.

	Цели и задачи муниципальной программы
	Цели:
- повышение уровня экологической безопасности;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду на территории города Кургана.
Задачи:

- охрана водных ресурсов; 

- реконструкция и развитие озелененных территорий города Кургана; 
- развитие экологического просвещения;

- управление движением отходов на территории города Кургана;

- организация мероприятий по обеспечению экологической безопасности на территории города Кургана (акарицидная обработка);
- организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными;
- сохранение и воспроизводство лесов города Кургана, охрана их от пожаров. 

	Целевые индикаторы
	- объем собранного мусора от расчистки завалов под мостовыми сооружениями после половодья, а также от уборки мусора по берегам рек и обводненных карьеров (в куб. м.);   

- доля высаженных зеленых насаждений в отношении к снесенным (в %);

- количество жителей города Кургана, участвующих в городских экологических конкурсах и акциях (в тыс. чел.);

- объем ликвидированных несанкционированных свалок (в тыс. куб. м); 

- общая площадь акарицидной (противоклещевой) обработки территории города Кургана (в га);
- количество отловленных животных без владельцев для проведения мероприятий (вакцинация, стерилизация, маркирование (мечение), выпуск на прежнее место обитания) (в головах);

- общая площадь предупредительных лесозащитных мероприятий, в том числе обследованной и очищенной территории (в га).

	Сроки реализации муниципальной программы
	Реализация Программы рассчитана на три года – 2026 -2028 годы. 



	Финансовое обеспечение целевой программы 
	Бюджет города Кургана: 

2026 г. – 128 503,7 тыс. руб., 
2027 г. – 118 503,7 тыс. руб., 

2028 г. – 117 389,7 тыс. руб.  
Всего за 2026-2028 гг. – 364 397,1 тыс. руб. 
Областной бюджет Курганской области: 

2026 г. – 3 244,5 тыс. руб.,  
2027 г. – 3 244,5 тыс. руб.,  
2028 г. – 36 306,1 тыс. руб.   
Всего за 2026-2028 гг. – 42 795,1 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты
от реализации муниципальной программы 


	- обеспечение расчистки завалов под мостовыми сооружениями после половодья, уборки мусора по берегам рек, обводненных карьеров с целью предотвращения засорения водных объектов;

- увеличение доли высаженных зеленых насаждений в отношении к снесенным на 10% в год;

- увеличение количества жителей города Кургана, участвующих в городских экологических конкурсах и акциях (в тыс. чел.) – на 500 чел. в 2026 году, на 500 чел. в 2027 году и на 500 чел. в 2028 году;

- обеспечение стабильного уровня ликвидации несанкционированных свалок на территории города;

- увеличение площади обработанных территорий от клещей на 1 га в год;
- обеспечение стабильного количества отловленных животных без владельцев для проведения мероприятий (вакцинация, стерилизация, маркирование (мечение), выпуск на прежнее место обитание) ежегодно (в головах);

- обеспечение экологической безопасности в городских лесах: сохранение и воспроизводство лесов, охрана их от пожаров.


РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 


Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана» разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», решение Курганской городской Думы от 22.08.2018 г. № 126 «Об утверждении Положения об организации мероприятий по охране окружающей среды в границах города Кургана», решение Курганской Городской Думы от 22.06.2016 г. № 124 «Об утверждении Положения об организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах города Кургана», решение Курганской городской Думы от 31.03.2021 г. № 19 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Кургана до 2035 года», постановление Администрации города Кургана от 06.05.2025 г. № 4555 «О разработке Плана мероприятий на 2026 - 2028 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Кургана до 2035 года и Прогноза социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2026 - 2028 годы».
Создание для жителей города благоприятной среды обитания, охрана их здоровья продекларированы Уставом муниципального образования города Кургана как приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления.
Анализ существующей экологической ситуации говорит о необходимости улучшения экологической обстановки в городе.

Обследования состояния водоохранных зон проводятся ежегодно в предпаводковый период и показывают неудовлетворительное состояние прибрежных зон, их захламление, ведущее к ухудшению качества воды, загрязнению донных отложений, гибели биоресурсов и увеличивающее опасность травмирования отдыхающих на водоемах. Необходимо исключить попадание бытового мусора, навоза, нефтепродуктов, строительного мусора и других загрязняющих веществ с водоохранных зон в водные объекты. 

Проведение мероприятий по реконструкции и развитию озелененных территорий создаёт особый благоприятный для человека микроклимат, повышает влажность воздуха, очищает его от пыли и выхлопов автотранспорта, снижает шумовую нагрузку. 

В целях установления единых требований к созданию, содержанию, учету и охране зеленых насаждений на территории города Кургана утверждены Правила благоустройства территории города Кургана.
Мероприятия по озеленению территории города осуществляются также физическими и юридическими лицами, являющимися собственниками, пользователями зданий, строений, сооружений и иных объектов, расположенных на территории города. 

Приоритетным направлением Программы в части улучшения озелененных территорий города является сохранение и увеличение площади зеленых насаждений, путем превышения объема посадки деревьев и кустарников, по отношению к их сносу, проведение инвентаризации озелененных территорий.

Администрацией города Кургана должны проводиться Дни защиты от экологической опасности на территории города Кургана. В рамках Дней защиты проходят:

- информационные мероприятия;

- торжественные и массовые мероприятия, специально приуроченные к датам экологического календаря;

- мероприятия по поддержке общественного экологического движения;

- мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и просвещению.
Включение в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде мероприятий по ликвидации загрязнения нефтепродуктами муниципальных земель (территория на месте битумохранилища ликвидированного асфальтового цеха ОАО «Промжелезобетон») даст возможность реализовать проект ликвидации загрязнения нефтепродуктами городской территории. 

Обеспечение полномочий в области ветеринарии, переданных органам местного самоуправления города Кургана, осуществляется в рамках Закона Курганской области от 27.06.2012 г. № 37 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» и субвенций из бюджета Курганской области.
Финансовые средства, предоставляемые бюджету муниципального образования города Кургана из областного бюджета Курганской области для осуществления полномочий в области ветеринарии, предоставляются один раз в год в соответствии с информацией о численности животных без владельцев на территории города Кургана, направляемой Администрацией города Кургана в адрес Управления ветеринарии Курганской области.

Обеспечение полномочий в сфере лесных отношений осуществляется Администрацией города Кургана в соответствии со ст. 84 главы 9 Лесного кодекса Российской Федерации. Учитывая большое экологическое значение лесной растительности в городских условиях, особо важен эффективный контроль за состоянием и использованием лесов, в зависимости от их свойств и функционального значения. В целях реализации указанных полномочий обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов возложено на муниципальное бюджетное учреждение города Кургана «КурганЛес».
Акарицидная (противоклещевая) обработка территорий города Кургана - это комплекс мероприятий по уничтожению иксодовых клещей, которая максимально снижает численность клещей и предотвращает их размножение и распространение, тем самым обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека, и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.
В целях эффективного решения поставленных задач предполагается реализовать мероприятия, направленные на обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду, экологическую безопасность, достоверную информацию о ее состоянии; сохранение природы и окружающей среды. Для этого требуется программно-целевой подход. 

Можно выделить основные преимущества программно-целевого метода в решении проблем охраны окружающей среды: 


- комплексный подход к решению проблем позволяет учесть многие аспекты сферы охраны окружающей среды в городе Кургане; 


- детальное распределение полномочий и ответственности за реализацию программных мероприятий; 


- планирование, основанное на анализе предшествующего периода проведения природоохранных мероприятий в городе, оперативная координация и мониторинг промежуточных и конечных результатов реализации муниципальной программы. 

Недостаточность средств, выделяемых на развитие лесного хозяйства, не позволяет выполнить весь комплекс мероприятий по использованию, охране, защите, воспроизводству городских лесов, определенных лесохозяйственным регламентом, поэтому настоящая программа определяет первоочередные мероприятия по разделам лесохозяйственного регламента в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Кургана на 2026-2028 финансовые годы. 
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели Программы:

- повышение уровня экологической безопасности;

- снижения негативного воздействия на окружающую среду на территории города Кургана.
Задачи Программы:


- охрана водных ресурсов; 


- реконструкция и развитие озелененных территорий города Кургана;

- развитие экологического просвещения;

- управление движением отходов на территории города Кургана;

- организация мероприятий по обеспечению экологической безопасности (акарицидная обработка);

- организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными;

- сохранение и воспроизводство лесов города Кургана, охрана их от пожаров.
РАЗДЕЛ III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на три года – 2026-2028 годы. 

Изменение или досрочное прекращение реализации Программы осуществляется Постановлением Администрации города Кургана.
РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Кургана, средств областного бюджета Курганской области (по согласованию), средств федерального бюджета (по согласованию).

Объем финансирования Программы уточняется в процессе формирования и исполнения бюджета города.

РАЗДЕЛ V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
	Вид бюджета
	Всего, тыс. руб.
	Года реализации, тыс. руб.

	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Бюджет города Кургана
	364 397,1
	128 503,7
	118 503,7
	117 389,7

	Областной бюджет Курганской области

	42 795,1
	3 244,5
	3 244,5
	36 306,1


РАЗДЕЛ VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В ходе реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

- обеспечение расчистки завалов под мостовыми сооружениями после половодья, а также от уборки мусора по берегам рек и обводненных карьеров;
- увеличение доли высаженных зеленых насаждений в отношении к снесенным на 10% в год;

- увеличение количества жителей города Кургана, участвующих в городских экологических конкурсах и акциях (в тыс. чел.) – на 500 чел. в 2026 году, на 500 чел. в 2027 году и на 500 чел. в 2028 году;


- обеспечение стабильного уровня ликвидации несанкционированных свалок на территории города;

- увеличение площади обработанных территорий от клещей на 1 га в год.


- обеспечение стабильного количества отловленных животных без владельцев для проведения мероприятий (вакцинация, стерилизация, маркирование (мечение), выпуск на прежнее место обитание) ежегодно (в головах);
- обеспечение экологической безопасности в городских лесах: сохранение и воспроизводство лесов, охрана их от пожаров.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:

- улучшить экологическое состояние окружающей среды;

- обеспечить сохранность городских зеленых насаждений;

- повысить уровень экологической культуры, ответственность и вовлеченность населения города Кургана в мероприятия, направленные на охрану окружающей среды;
- уменьшить количество несанкционированных свалок (очистка земель от свалок); 

- обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения;
- обеспечить стабильное количество отловленных животных без владельцев и обеспечить безопасность населения города Кургана от негативного воздействия животных без владельцев;

- обеспечить воспроизводство лесов.
РАЗДЕЛ VII. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, объем финансирования по источникам и годам приведен в Приложении к Программе.

РАЗДЕЛ VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использованы следующие целевые индикаторы:
- объем собранного мусора от расчистки завалов под мостовыми сооружениями после половодья, а также от уборки мусора по берегам рек и обводненных карьеров (в куб. м.) увеличится на 1% в год;   
- доля высаженных зеленых насаждений в отношении к снесенным (в   %), увеличится на 10% в год;

- количество жителей города Кургана, участвующих в городских экологических конкурсах и акциях (в тыс. чел.) увеличится на 500 чел. в 2026 году, на 500 чел. в 2027 году и на 500 чел. в 2028 году;
- объем ликвидированных несанкционированных свалок на территории города будет обеспечен на уровне 25 тыс. куб. м в год;

- площадь обработанных территорий от клещей увеличится на 1 га в год.


- количество отловленных животных без владельцев для проведения мероприятий (вакцинация, стерилизация, маркирование (мечение), выпуск на прежнее место обитание) (в головах) будет обеспечено на уровне 274 голов в год;
- площадь предупредительных лесозащитных мероприятий увеличится на 10 га в год.
	№ 

п/п.
	Целевые индикаторы
	Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы
	Ожидаемое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	I. Охрана водных ресурсов

	1.
	Объем собранного мусора от расчистки завалов под мостовыми сооружениями после половодья, а также от уборки мусора по берегам рек и обводненных карьеров (в куб. м.);   
	131
	131,5
	132
	134

	II. Реконструкция и развитие озелененных территорий города Кургана

	2.
	Доля высаженных зеленых насаждений в год в отношении к снесенным (в %)
	110
	110
	110
	110

	III. Развитие экологического просвещения

	3.
	Количество жителей города Кургана, участвующих в городских экологических конкурсах и акциях (в тыс. чел.)
	162
	162,5
	163
	163,5

	IV. Управление движением отходов на территории города Кургана

	4.
	Объем ликвидированных несанкционированных свалок (в тыс. куб. м)
	25
	25
	25
	25

	V. Организация мероприятий по обеспечению экологической безопасности

	5.
	Общая площадь акарицидной (противоклещевой) обработки территории города Кургана (в га)
	41,5
	41,5
	41,6
	41,7


	VI. Организация мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными

	6.
	Количество отловленных животных без владельцев для проведения мероприятий (вакцинация, стерилизация, маркирование (мечение), выпуск на прежнее место обитания) (в головах)
	274
	274
	274
	274

	VII. Сохранение и воспроизводство лесов города Кургана, 

охрана их от пожаров

	7.
	Общая площадь предупредительных лесозащитных мероприятий, в том числе обследованной и очищенной территории (в га)
	190
	190,5
	191,0
	191,5


РАЗДЕЛ IX. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Общий контроль реализации Программы осуществляет Администрация города Кургана. Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Департамент развития городского хозяйства Администрации города. 

РАЗДЕЛ X. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, СОВПАДАЮЩИХ С ЗАДАЧАМИ ПРОГРАММЫ
В Курганской области действует государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области» сроком реализации 2024 – 2028 гг., утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 29.12.2023 г. № 463.
___________________________________
	
	Приложение
к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды и
экологическая безопасность
города Кургана»


Система программных мероприятий муниципальной программы
 «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана»
	№ 
п/п.
	Содержание мероприятия
	Срок    
исполнения
год, квартал
	Ответственный 
исполнитель
	Финансовое обеспечение

	
	
	
	
	Источник
	Объем, тыс. рублей

	I. Охрана водных ресурсов

	1
	Обустройство и оздоровление водоохранных зон, прибрежных защитных полос в черте города Кургана:


	1.1
	покос травы, вырубка поросли кустарников и деревьев, вырубка кустарников и деревьев, зараженных повиликой, борьба с борщевиком, расчистка завалов под мостовыми сооружениями после половодья, уборка мусора по берегам рек Битевка и Тобол, обводненных карьеров с целью предотвращения засорения водных объектов


	2026
2027
2028
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана»
	Бюджет города Кургана
	-

-

-

	1.2
	очистка обводненных карьеров от иловых отложений и растительности на территории города Кургана
	2026
2027
2028
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана
	Бюджет города Кургана
	7000,0
-

-

	1.3
	осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов

(ликвидация загрязнения нефтепродуктами реки Тобол в районе мемориала «Царево городище»: проектные работы, получение заключения на проектно-сметную документацию, получение заключения государственной экологической экспертизы, рекультивация нарушенных земель)
	2026
2027
2028
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, 
Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана
	Бюджет города Кургана
	-
-

-

	
	ИТОГО по разделу I:
	2026

2027

2028
	
	Бюджет города Кургана
	7000,00
-

-




	II. Реконструкция и развитие озелененных территорий города Кургана

	2
	Озеленение (реконструкция) и содержание зеленых насаждений:

	2.1
	инвентаризация, снос аварийных деревьев, формовочная обрезка
	2026
2027
2028
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана»
	Бюджет города Кургана

	40400,0

40400,0

40400,0



	2.2
	посадка саженцев деревьев, кустарников
	2026
2027
2028
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана 
	Бюджет города Кургана
	-

-

-

	2.3
	уход за деревьями, кустарниками
	2026
2027
2028
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана 
	Бюджет города Кургана
	-

-

-

	2.4
	определение качественного состава почв на озелененных территориях, для планирования реконструкции объектов озеленения 
	2026
2027
2028
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана 
	Бюджет города Кургана
	-

-

-

	
	ИТОГО по разделу II:
	2026

2027

2028
	
	Бюджет города Кургана
	40400,0

40400,0

40400,0

	III. Развитие экологического просвещения 

	3
	Экологическое образование и просвещение населения:



	3.1
	проведение общегородских мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности (в том числе экологических конкурсов)
	2026
2027
2028
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана 
	Бюджет города Кургана

	-

-

- 

	3.2
	экологическое информирование населения через средства массовой информации, в т. ч. изготовление и размещение рекламных экологических баннеров (изготовление запрещающих табличек «Выгул собак запрещен»)
	2026
2027
2028
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана 
	Бюджет города Кургана

	-

-

-

	3.3
	организация проведения экологических акций. Поддержка общественного экологического движения МБУ «Курганский Дом молодежи» 
	2026
2027
2028
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, Департамент социальной политики Администрации города Кургана, 

МБУ «Курганский Дом молодежи»
	Бюджет города Кургана

	-
-

-

	3.4
	организация экологического воспитания детей дошкольного возраста (экскурсии, экологические акции, образовательная деятельность, конкурсы рисунков, чтецов внутри учреждений)
	2026
2027
2028
	Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальные образовательные учреждения
	Бюджет города Кургана
	-

-

- 

	3.5
	организация экологического воспитания обучающихся общеобразовательных  учреждений (тематические классные часы, экскурсии, внутриучрежденческие конкурсы)
	2026
2027
2028
	Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальные образовательные учреждения
	Бюджет города Кургана
	-

-

-



	3.6
	организация экологических акций «Наш зеленый двор»
	2026
2027
2028
	Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальные образовательные учреждения
	Бюджет города Кургана
	-

-

-

	3.7
	поощрение победителей областного конкурса «Экология и образование»
	2026
2027
2028
	Департамент социальной политики Администрации города Кургана
	Областной бюджет
	-

-

-

	3.8
	создание и обустройство экологических троп, туристических маршрутов


	2026
2027
2028
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана,

МБУ «КурганЛес»
	Бюджет города Кургана
	-

-

-



	
	ИТОГО по разделу III:
	2026

2027

2028
	
	Бюджет города Кургана
	-

-

-

	IV. Управление движением отходов на территории города Кургана

	4
	Управление отходами:

	4.1
	разработка проектно-сметной документации, проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде

(ликвидация накопленного вреда окружающей среде «Земельный участок, загрязненный нефтепродуктами г. Курган, на месте битумохранилища асфальтобетонного цеха»: проектные работы, получение заключения государственной экологической экспертизы, рекультивация нарушенных земель)
	2026
2027
2028
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана

	Областной бюджет
	-

-

33061,6

	4.2 
	выявление несанкционированных свалок на территории города, в том числе свалок твердых бытовых отходов 


	2026
2027
2028
	МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана»
	Бюджет города Кургана
	-

-

-

	4.3 
	ликвидация мест несанкционированного размещения отходов 

(ликвидация несанкционированных свалок на территории города, в том числе свалок твердых коммунальных отходов) 


	2026
2027
2028
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана, 

МБУ «КурганЛес»
	Бюджет города Кургана
	-

-

-

	4.4
	организация мероприятий по утилизации отходов шин, покрышек, камер автомобильных
	2026
2027
2028
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана
	Бюджет города Кургана
	-
-
-

	4.5
	ассенизация загрязненных стоков
	2026
2027
2028
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города
Кургана, МБУ «ДПиС»
	Бюджет города Кургана
	8809,1

8809,1

8809,1



	4.6
	Организация работ по обустройству контейнерных площадок 
	2026

2027

2027
	МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана»
	Бюджет города Кургана
	-

-

-

	
	ИТОГО по разделу IV:
	2026

2027

2028
	
	Бюджет города Кургана
	8809,1

8809,1

8809,1

	
	
	2026

2027

2028
	
	Областной бюджет
	-

-

33061,6

	V. Организация мероприятий по обеспечению экологической безопасности на территории города Кургана

	5
	Акарицидная (противоклещевая) обработка городских территорий
	2026
2027
2028
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана
	Бюджет города Кургана
	1000,0

1000,0

1000,0



	
	ИТОГО по разделу V
	2026

2027

2028
	
	Бюджет города Кургана
	1000,0

1000,0

1000,0




	VI. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными
	
	
	
	
	

	6
	Осуществление деятельности по обращению с животными:

	6.1
	регулирование численности животных без владельцев (исполнение отдельных государственных полномочий в области ветеринарии)


	2026
2027
2028
	Управление ветеринарии Курганской области (по согласованию), Департамент развития городского хозяйства Администрации города

Кургана
	Областной бюджет

	3244,5
3244,5
3244,5
 

	6.2
	содержание приюта для животных
	2026
2027
2028
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города

Кургана ,МБУ «ДПиС»
	Бюджет города Кургана
	5070,0
5070,0
5070,0

	6.3
	приобретение дополнительных вольеров для животных
	2026
2027
2028
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана
	Бюджет города Кургана
	600,0

600,0

600,0

	
	ИТОГО по разделу VI:
	2026

2027

2028
	
	Бюджет города Кургана
	5670,0
5670,0
5670,0

	
	
	2026

2027

2028
	
	Областной бюджет

	3244,5

3244,5

3244,5

	VII. Сохранение и воспроизводство лесов города Кургана, охрана их от пожаров

	7.1
	Обеспечение сохранения и воспроизводства городских лесов, охрана их от пожаров, уборка, благоустройство и озеленение территорий города Кургана. Содержание МБУ «Курган Лес».

	2026
2027
2028
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана, МБУ «КурганЛес»
	Бюджет города Кургана

	65624,6

62624,6

61510,6

	
	ИТОГО по разделу VII:
	2026

2027

2028
	
	Бюджет города Кургана


	65624,6

62624,6

61510,6

	
	ВСЕГО по программе:

	2026

2027

2028

ИТОГО
	
	Бюджет города Кургана

	128503,7
118503,7
117389,7
364397,1


	
	
	2026

2027

2028

Всего
	
	Областной бюджет

	3244,5
3244,5
36306,1
42795,1


